## Bienestar Social
PLAN ESTRATÉGICO BIENESTAR SOCIAL 2025
BIENESTAR SOCIAL |  |  | MES DE EJECUCIÓN
LINEA | PROGRAMA | ESTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PLANEACIÓN | Identificación de presupuesto de formación | PENDIENTE | bar: ENERO
| Elaboración de programa de Calidad de vida | PENDIENTE | bar: ENERO
| Identificación de eventos de bienestar | PENDIENTE | bar: ENERO
| Contratación de servicios de bienestar | PENDIENTE | bar: ENERO
| Elaboración de cronograma de trabajo | PENDIENTE | bar: ENERO
| Difusión cursos de bienestar | PENDIENTE | bar: ENERO
DEPORTIVA | Torneo interno de Tenis de Mesa | PENDIENTE | bar: ABRIL
| Torneo de bolos | PENDIENTE | bar: AGOSTO
| Caminata ecologica | PENDIENTE | bar: JUNIO
| Clases de Nataciòn | PENDIENTE | [8 empty] | X | bar: MARZO; JUNIO
ACADEMICA | Semilleros de idiomas | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ABRIL to AGOSTO
| Artes | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ABRIL to AGOSTO
| Semilleros saberes técnicos | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ABRIL to AGOSTO
| Escuela de Líderes | PENDIENTE | [8 empty] | X |  | X | bar: MARZO; MAYO; JULIO
RECREATIVAS | Halloween | PENDIENTE | [9 empty] | X
| Vacaciones recreativas Niños | PENDIENTE | [9 empty] | X
| Vacaciones recreativas Adolescentes | PENDIENTE | [9 empty] | X
EVENTOS A NIVEL ORGANIZACIONAL | Cumpleaños | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
| Nacimientos | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
| Aniversario TA | PENDIENTE | bar: AGOSTO
| Día de la madre | PENDIENTE | bar: MAYO
| Día del padre | PENDIENTE | bar: JUNIO
| Día del servidor público | PENDIENTE | bar: JUNIO
| Día del Periodista | PENDIENTE | bar: FEBRERO
| Día del Camarógrafo y Fotógrafo | PENDIENTE | bar: FEBRERO
| Día del Contador | PENDIENTE | bar: MARZO
| Día Internacional de la Mujer | PENDIENTE | bar: MARZO
| Día del Hombre | PENDIENTE | bar: MARZO
| Día del Controlador Técnico de Audio | PENDIENTE | bar: ABRIL
| Día de la Secretaria | PENDIENTE | bar: ABRIL
| Día del Diseñador Gráfico | PENDIENTE | bar: ABRIL
| Día del Vendedor | PENDIENTE | [8 empty] | X
| Día del Abogado | PENDIENTE | bar: JUNIO
| Día del Economista | PENDIENTE | bar: JULIO
| Día del Conductor | PENDIENTE | bar: JULIO
| Día del Comunicador | PENDIENTE | bar: AGOSTO
| Día del Ingeniero | PENDIENTE | bar: AGOSTO
| Día de las relaciones Públicas | PENDIENTE | [8 empty] | X
| Día del Archivista | PENDIENTE | [9 empty] | X
| Día de los Tecnólogos | PENDIENTE | [9 empty] | X
| Día del Administrador | PENDIENTE | [10 empty] | X
| Día del Psicólogo | PENDIENTE | [10 empty] | X
| Día del Publicista | PENDIENTE | [11 empty] | X
| Bienvenida a la Navidad | PENDIENTE | [11 empty] | X
| Navidad Hijos Colaboradores | PENDIENTE | [11 empty] | X
SALUD | Programa de estilos de vida saludable | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | bar: MARZO to AGOSTO
| Gimnasios | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | bar: MARZO to AGOSTO
| Jornada de la salud | PENDIENTE | [8 empty] | X
| Consultas Psicológicas | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: MARZO to AGOSTO
OTROS PROGRAMAS | Salario Emocional | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
| Programa de pre pensionados | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO
| Conversaciones Poderosas ( escucha activa) | PENDIENTE | [8 empty] | X | X | X | X | bar: ENERO to AGOSTO